## Planilha
base | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PORTAIS - CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS
2019-04-01
ITEM | SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO | PREÇO | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS |  |  |  |  | 5807.05
1.1 |  | Serviços periódicos
1.1.1 | 94929 | Transporte horizontal manual, de 30 m, de kit porta-pronta ou porta de madeira folha pesada ou superpesada e porta corta-fogo. Af_07/2016 | un. | 67 | 2.48 | 166.16
1.2 |  | Despesas e encargos mensais
1.2.1 | Comp. | Administração local permanente dos serviços, compreendendo: Engenheiro civil | mês | 3 | 1624.92 | 4874.76
1.3 |  | Taxas e emolumentos
1.3.1 | Taxa CREA | Pagamento da A.R.T ao CREA-TO referente a execução dos serviços | un. | 1 | 226.5 | 226.5
1.3.2 | Comp. | Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Cruzada. | un. | 1 | 539.63 | 539.63
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 3199.0662
2.1 | Comp. | Remoção de porta, portal e alizar de madeira, de forma manual, com reaproveitamento. | m² | 115.92 | 26.84 | 3111.2928
2.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | m³ | 4.03 | 16.47 | 66.3741
2.3 | 72899 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3 | m³ | 4.03 | 5.31 | 21.3993
3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 72931.72
3.1 | Comp. | Porta P1 - Kit porta pronta 90x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 3 | 1021.19 | 3063.57
3.2 | Comp. | Porta P2 - Kit porta pronta 80x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 13 | 1021.19 | 13275.47
3.3 | Comp. | Porta P3 - Kit porta pronta 70x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 8 | 1021.19 | 8169.52
3.4 | Comp. | Porta P4 - Kit porta pronta 90x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de madeira de lei. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 21 | 1126.12 | 23648.52
3.5 | Comp. | Porta P5 - Kit porta pronta 80x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de madeira de lei. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 20 | 1126.12 | 22522.4
3.6 | Comp. | Porta P7 - Kit porta pronta 70x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá. Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5 pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de madeira de lei. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente | un. | 2 | 1126.12 | 2252.24
4 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 13953.6809
4.1 | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. | m² | 72.27 | 36.99 | 2673.2673
4.2 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m² | 558.16 | 10.7 | 5972.312
4.3 | 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. | m² | 558.16 | 9.51 | 5308.1016
5 |  | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  |  |  | 368.449
5.1 | 99822 | Limpeza de porta de madeira. | m² | 153.7 | 0.57 | 87.609
5.2 | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 236 | 1.19 | 280.84
SUBTOTAL DA OBRAS | [6 empty] | 96259.9661
BDI | [5 empty] | 26.63% | 25634.029
SUBTOTAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI | [6 empty] | 121893.9951

## memória (hidden)
Adulta |  |  |  | Infantil 01 |  |  | Infantil 02
2.83 | 1.6 | 4.528 |  | 2.83 | 0.5 | 1.415 | 2.04 | 0.97 | 1.9788 | RESUMO
9 | 1.6 | 14.4 |  | 1.49 | 0.5 | 0.745 | 3 | 0.97 | 2.91 | Piscina Ad. fundo | 494.52 | parede | 184.426
2.83 | 1.6 | 4.528 |  | 0.63 | 0.5 | 0.315 | 1.26 | 0.97 | 1.2222 | Piscina Ad. Parede | 167.62 | fundo | 566.08
3 | 1.6 | 4.8 |  | 2.48 | 0.5 | 1.24 | 5.88 | 0.97 | 5.7036 | Piscina 01 fundo | 29.77
1.67 | 1.6 | 2.672 |  | 4.95 | 0.5 | 2.475 | 1.02 | 0.97 | 0.9894 | Piscina 01 parede | 10.17
3.29 | 1.6 | 5.264 |  | 4.15 | 0.5 | 2.075 | 1.39 | 0.97 | 1.3483 | Piscina 02 fundo | 41.79
2.07 | 1.6 | 3.312 |  | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 2.04 | 0.97 | 1.9788 | Piscina 02 parede | 24.98
1.31 | 1.6 | 2.096 |  | total |  | 10.165 | 4.54 | 0.97 | 4.4038
5.01 | 1.6 | 8.016 |  |  |  |  | 1.18 | 0.97 | 1.1446 | total geral | 768.85
13.28 | 1.6 | 21.248 |  |  |  |  | 1.34 | 0.97 | 1.2998
2.83 | 1.6 | 4.528 |  |  |  |  | 2.06 | 0.97 | 1.9982
12 | 1.6 | 19.2 |  |  |  |  | total |  | 24.9775
2.83 | 1.6 | 4.528
9 | 1.6 | 14.4
2.83 | 1.6 | 4.528
7 | 1.6 | 11.2
5.03 | 1.6 | 8.048
9.34 | 1.8 | 16.812
10.14 | 0.4 | 4.056 | PAREDE DO DECK ELEVADO - NÃO TEM IMPERMEABILIZAÇÃO
5.91 | 1.6 | 9.456
total |  | 167.62
DEMOLIÇÃO DE GRANITO DA BORDA
PISCINA ADULTO

## BDI
BASE | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PORTAIS - CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS
2019-04-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
|  | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA
1 | Administração Central | 3% | 5.5% | 4% | 3%
2 | Seguro + Garantia (*) | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
3 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
4 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.39% | 1.23% | 0.59%
5 | Lucro | 6.16% | 8.96% | 7.4% | 6.16%
6 | TRIBUTOS |  |  |  | 11.65%
6.1 | ISS | Conforme legislação específica do Município de Palmas |  |  | 3.5%
6.2 | PIS | Conforme legislação específica do Simples Nacional |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS | Conforme legislação específica do Simples Nacional |  |  | 3%
6.4 | DESONERAÇÃO | LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. |  |  | 4.5%
7 | BDI | 26.63% | 34.76% | 30.53% | 26.63%
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
S = taxa de Seguros;
R = taxa de Risco e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro bruto;
I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS)

## Cronograma
BASE | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PORTAIS - CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS
2019-04-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  |  |  | valor | % | valor | % | valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS | 7353.4674 | 6.033% | 2426.6442 | 33 | 2426.6442 | 33 | 2500.1789 | 34
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4050.9775 | 3.323% | 810.1955 | 20 | 1620.391 | 40 | 1620.391 | 40
3 | ESQUADRIAS | 92353.437 | 75.77% | 18470.6874 | 20 | 36941.3748 | 40 | 36941.3748 | 40
4 | PINTURAS | 17669.5461 | 14.5% |  |  | 5300.8638 | 30 | 12368.6823 | 70
6 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 466.567 | 0.3828% |  |  |  |  | 466.567 | 100
| TOTAL GERAL COM BDI | 121893.9951 | 100% | 21707.5272 | 17.81% | 46289.2739 | 37.98% | 53897.194 | 44.22%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  |  | 21707.5272 | 17.81% | 67996.8011 | 55.78% | 121893.9951 | 100%