## Resumo
BASE | PLANILHA DE SERVIÇOS (REFERENCIAL) PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 02 DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC EM GURUPI - TO, COMPREENDENDO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL
2020-12-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO TOTAL | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS | 14.18% | 1130791.3882
2 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | 57.18% | 4559999.8898
3 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | 7.975% | 635977.9518
4 | INSTALAÇÕES PREDIAIS E MECÂNICAS | 16.98% | 1354202.2406
5 | EQUIPAMENTOS RELEVANTES | 3.68% | 293490.2373
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COM BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU | 100% | 7974461.7077

## Planilha Preços
BASE | Ref. Composições | PLANILHA DE SERVIÇOS (REFERENCIAL) PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 02 DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC EM GURUPI - TO, COMPREENDENDO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL
2020-12-01
ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO ITEM
[6 empty] | TOTAL | ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS |  |  |  |  | 892988.54
1.1 |  | Instalações provisórias
1.1.1 | Sinapi 98459 | Tapume com telha metálica. Fornecimento e colocação | m2 | 399.2 | 81.1 | 32375.12
1.1.2 | Sinapi 93207 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - Administrativo, Técnico, Apoio, Produção, Reunião e Fiscalização | m2 | 84 | 771.62 | 64816.08
1.1.3 | Sinapi 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras | m2 | 96 | 606.18 | 58193.28
1.1.4 | Sinapi 93210 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | m2 | 40 | 417.24 | 16689.6
1.1.5 | Sinapi 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m2 | 80 | 696.05 | 55684
1.1.6 | Sinapi 93243 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira | un | 1 | 5318.34 | 5318.34
1.1.7 | Sinapi 93582 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Fornecimento e montagem | m2 | 25 | 185.4 | 4635
1.1.8 | Sinapi 93583 | Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Fornecimento e montagem | m2 | 40 | 310.36 | 12414.4
1.1.9 | Composição 0001 | Instalação / ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obras. Fornecimento e execução | un | 1 | 2223.6 | 2223.6
1.1.10 | Composição 0002 | Instalação e ligação provisórias de água e esgoto para execução das obras | un | 1 | 1315.15 | 1315.15
1.1.11 | Composição 0003 | Fornecimento e colocação de placa de identificação de obra da Empreiteira e do SESC de acordo com as normas do Ministério do Trabalho | m2 | 4 | 361.01 | 1444.04
1.1.12 | Composição 0004 | Desmobilização de canteiro de obras com remoção de tapume, cercas, contêineres e demais elementos | m2 | 366 | 44.4 | 16250.4
1.2 |  | Despesas e encargos mensais
1.2.1 | Composição 0005 | Mobilização e desmobilização de equipamentos de terraplanagem, incluindo transporte, carga e descarga dos mesmos | un | 1 | 3144.03 | 3144.03
1.2.2 | Sinapi 93567 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | mês | 1 | 15502.77 | 15502.77
1.2.3 | Sinapi 93565 | Engenheiro civil de obra júnior com Encargos Complementares | mês | 6 | 13647.02 | 81882.12
1.2.4 | Sinapi 88255 | Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares (Técnico Segurança) | h | 1320 | 42.97 | 56720.4
1.2.5 | Sinapi 94295 | Mestre de Obras com Encargos Complementares | mês | 6 | 5050.19 | 30301.14
1.2.6 | Sinapi 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 24 | 3432.17 | 82372.08
1.2.7 | Sinapi 93564 | Apontador com Encargos Complementares | mês | 6 | 2574.53 | 15447.18
1.2.8 | Sinapi 93563 | Almoxarife com Encargos Complementares | mês | 6 | 2554.15 | 15324.9
1.2.9 | Sinapi 88326 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h | 3048 | 17.12 | 52181.76
1.2.10 | Sinapi 94296 | Topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2550.41 | 2550.41
1.2.11 | Sinapi 88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | h | 220 | 6.6 | 1452
1.2.12 | Composição 0006 | Limpeza permanente do canteiro de obras durante todo o período de execução da mesma | mês | 6 | 5887.2 | 35323.2
1.2.13 | Composição 0007 | Aluguel de andaimes tubulares metálicos para serviços de revestimentos, instalações e outros, inclusive passarela de trabalho em tábuas de madeira, montagem e desmontagem do conjunto | mês | 4 | 9823.56 | 39294.24
1.2.14 | Composição 0008 | Retirada periódica de entulho durante todo o período de execução da obra | m3 | 224 | 111.38 | 24949.12
1.3 |  | Serviços Técnicos
1.3.1 | Aproxim 0,20% do valor da obra | Pagamento de Taxas e Emolumentos tais como: Alvará de obra, INSS, Habite-se (quando necessário) e demais taxas | un | 1 | 9707.45 | 9707.45
1.3.2 | Taxa CREA | Pagamento da A.R.T. ao CREA-TO, referente a execução das obras | un | 1 | 233.94 | 233.94
1.3.3 | Composição 0009 | Execução de providências para obtenção do PCMAT (obra com mais de 20 operários), ou PPRA (obra com menos de 20 operários) | un | 1 | 2600 | 2600
1.3.4 | Composição 0010 | Treinamento de segurança exigido pela NR35 - Trabalho em alturas - sendo considerada alturas maiores que 2,00m. Turma para no mínimo 25 profissionais | turma | 2 | 1443.48 | 2886.96
1.3.5 | Composição 0011 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 200 Km, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas | m3 | 420 | 47.14 | 19798.8
1.4 |  | Serviços periódicos
1.4.1 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (areia, brita e solo) | txkm | 63760 | 1.12 | 71411.2
1.4.2 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) | t | 3788 | 0.52 | 1969.76
1.4.3 | Sinapi 100211 | Transporte horizontal com carrinho plataforma, de blocos vazados de concreto ou cerâmico de 19x19x19cm (unidade: blocoxkm) | unxkm | 2348 | 4.29 | 10072.92
1.4.4 | Sinapi 100220 | Transporte horizontal manual, de caixa com revestimento cerâmico (unidade: m2xkm) | m2 x km | 60 | 17.36 | 1041.6
1.4.5 | Sinapi 100225 | Transporte horizontal manual, de lata de 18 litros (unidade: lxkm) | lxkm | 82 | 1.36 | 111.52
1.4.6 | Sinapi 100205 | Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm) | m3 x km | 38 | 913.94 | 34729.72
1.4.7 | Sinapi 100195 | Transporte horizontal manual, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). | kgxkm | 959 | 0.49 | 469.91
1.4.8 | Sinapi 100236 | Transporte horizontal manual, de tubo de PVC soldável com diâmetro menor ou igual a 60 mm (unidade: mxkm) | m x km | 104.89 | 1.73 | 181.46
1.4.9 | Sinapi 100237 | Transporte horizontal manual, de tubo de PVC soldável com diâmetro maior que 60 mm e menor ou igual a 85 mm (unidade: mxkm) | m x km | 104.89 | 2.07 | 217.12
1.4.10 | Sinapi 100246 | Transporte horizontal manual, de tubo de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro menor ou igual a 75 mm (unidade: mxkm) | m x km | 4.5 | 1.66 | 7.47
1.4.11 | Sinapi 100247 | Transporte horizontal manual, de tubo de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: mxkm) | m x km | 40 | 2.07 | 82.8
1.4.12 | Sinapi 100248 | Transporte horizontal manual, de tubo de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100 mm e menor ou igual a 150 mm (unidade: mxkm) | m x km | 75 | 8.18 | 613.5
1.4.13 | Sinapi 100250 | Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 20 mm e menor ou igual a 32 mm (unidade: mxkm) | m x km | 42.2 | 2.76 | 116.47
1.4.14 | Sinapi 100251 | Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade: mxkm) | m x km | 8.2 | 8.18 | 67.08
1.4.15 | Sinapi 100252 | Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, Eletrocalhas, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 65 mm e menor ou igual a 90 mm (unidade: mxkm) | m x km | 40.09 | 12.27 | 491.9
1.4.16 | Sinapi 100260 | Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 5 mm (unidade: kgxkm) | kgxkm | 227.9 | 5.39 | 1228.38
1.4.17 | Sinapi 100261 | Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 6.3 mm (unidade: kgxkm) | kgxkm | 72.2 | 3.39 | 244.76
1.4.18 | Sinapi 100262 | Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 8 mm (unidade: kgxkm) | kgxkm | 417.8 | 2.1 | 877.38
1.4.19 | Sinapi 100263 | Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 10 mm; 12,5 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm ou 32 mm (unidade: kgxkm) | kgxkm | 1197.3 | 1.34 | 1604.38
1.4.20 | Sinapi 100273 | Transporte horizontal manual, de tela de aço qualquer bitola (unidade: kgxkm) | kgxkm | 163 | 2.03 | 330.89
1.4.21 | Sinapi 100275 | Transporte horizontal manual, de telha termoacústica ou telha de aço zincado (unidade: m2xkm) | m2 x km | 280.6 | 11.23 | 3151.14
1.4.22 | Sinapi 100264 | Transporte horizontal manual, de janela (unidade: m²xkm) | m2 x km | 26 | 24.52 | 637.52
1.4.23 | Sinapi 100266 | Transporte horizontal manual, de porta (unidade: unidxkm) | un x km | 4 | 52.1 | 208.4
1.4.24 | Sinapi 100278 | Transporte horizontal manual, de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia (unidade: unidxkm) | un x km | 3.6 | 24.93 | 89.75
2 |  | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO |  |  |  |  | 3601042.32
2.1 |  | Preparo do Local
2.1.1 | Sinapi 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | m2 | 3697 | 0.24 | 887.28
2.1.2 | Composição 0012 | Remoção de tela Gradil e mureta de separação entre a edificação existente e o Ginásio / Campo Society | m2 | 169 | 18.84 | 3183.96
2.1.3 | Sinapi 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | m | 216.4 | 36.59 | 7918.08
2.1.4 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 236 | 61.95 | 14620.2
2.1.5 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 194 | 32.09 | 6225.46
2.1.6 | Sinapi 94099 | Preparo manual de fundo de vala em local de baixo nível de interferência | m2 | 276.9 | 1.94 | 537.19
2.1.7 | Composição 0013 | Esgotamento de eventuais águas provenientes de lençóis d´água, ou permeabilidade do solo por meio dos equipamentos necessários (drenos, filtros, coletores, mangotes, conexões, válvulas, registros, bombas) | un | 8 | 785.04 | 6280.32
2.1.8 | Sinapi 96388 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte - solo reaproveitado da escavação na proporção de 50% do material escavado | m3 | 56 | 6.32 | 353.92
2.1.9 | Composição 0014 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - com solo importado de jazida | m3 | 931 | 75.37 | 70169.47
2.1.10 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 94 | 0.52 | 48.88
2.1.11 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 840 | 1.12 | 940.8
2.2 |  | Fundações e Estruturas
2.2.1 | Sinapi 94963 | Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l - lastro para blocos e lajes de piso | m3 | 176.5 | 327.22 | 57754.33
2.2.2 | Sinapi 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas - lastro para blocos e lajes de piso | m3 | 176.5 | 140.98 | 24882.97
2.2.3 | Composição 0015 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, profundidade variável segundo projeto, (exclusive mobilização e desmobilização). Parâmetros de projeto: Concreto fck 25 Mpa, Armadura em aço CA 50 bitolas de 6.3mm e 12.5mm. Confecção, cravação, arrasamento com fornecimento de todos os materiais de acordo com projeto fornecido | m | 780 | 172.38 | 134456.4
2.2.4 | Composição 0016 | Mobilização e Desmobilização de estacas, compreendendo todos os custos da operação | un | 1 | 27186.54 | 27186.54
2.2.5 | Sinapi 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | m2 | 120.1 | 55.95 | 6719.6
2.2.6 | Sinapi 96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - fornecimento e montagem | kg | 552 | 15 | 8280
2.2.7 | Sinapi 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - fornecimento e montagem | kg | 88 | 14.22 | 1251.36
2.2.8 | Sinapi 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm - fornecimento e montagem | kg | 208 | 12.78 | 2658.24
2.2.9 | Sinapi 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5mm - fornecimento e montagem | kg | 346 | 10.84 | 3750.64
2.2.10 | Sinapi 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16mm - fornecimento e montagem | kg | 55 | 10.33 | 568.15
2.2.11 | Composição 0017 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 35 MPa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento | m3 | 42 | 496.66 | 20859.72
2.2.12 | Sinapi 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'agua. Fornecimento e aplicação | m2 | 220.1 | 30.49 | 6710.85
2.2.13 | Sinapi 92419 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares (cintas e paredes) com área média das seções maior do que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | m2 | 707.5 | 58.69 | 41523.18
2.2.14 | Sinapi 92456 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações | m2 | 1372.5 | 90.27 | 123895.58
2.2.15 | Sinapi 92510 | Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | m2 | 119 | 39.46 | 4695.74
2.2.16 | Composição 0018 | Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com cubeta especificada em projeto e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações, inclusive escoramento | m2 | 477.5 | 76.48 | 36519.2
2.2.17 | Composição 0019 | Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com cubeta especificada em projeto e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações, inclusive escoramento | m2 | 85 | 134.17 | 11404.45
2.2.18 | Sinapi 95939 | Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | m2 | 10 | 164.14 | 1641.4
2.2.19 | Sinapi 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | kg | 2279 | 15.75 | 35894.25
2.2.20 | Sinapi 92776 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 133 | 15.05 | 2001.65
2.2.21 | Sinapi 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 613 | 14.21 | 8710.73
2.2.22 | Sinapi 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 2386 | 12.73 | 30373.78
2.2.23 | Sinapi 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 2224 | 10.73 | 23863.52
2.2.24 | Sinapi 92780 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem | kg | 2998 | 10.19 | 30549.62
2.2.25 | Sinapi 92781 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | kg | 1783 | 11.43 | 20379.69
2.2.26 | Sinapi 92785 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 14 | 13.8 | 193.2
2.2.27 | Sinapi 92786 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 397 | 13.25 | 5260.25
2.2.28 | Sinapi 92787 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 227 | 11.98 | 2719.46
2.2.29 | Sinapi 92788 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 347 | 10.14 | 3518.58
2.2.30 | Sinapi 92789 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem | kg | 884 | 9.77 | 8636.68
2.2.31 | Sinapi 92790 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | kg | 305 | 11.13 | 3394.65
2.2.32 | Sinapi 92917 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 3054 | 13.65 | 41687.1
2.2.33 | Sinapi 95944 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 23 | 17.29 | 397.67
2.2.34 | Sinapi 95945 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 26 | 15.01 | 390.26
2.2.35 | Sinapi 95946 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 210 | 12.6 | 2646
2.2.36 | Sinapi 91596 | Armação executada como armadura positiva de lajes, tela Q-138 (2,20 kg/m2 - malha 10x10cm - fio 4.2mm | kg | 1630 | 10.63 | 17326.9
2.2.37 | Sinapi 83516 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x - Lajes maciças | m3 | 124.4 | 18.34 | 2281.5
2.2.38 | Composição 0020 | Concretagem de pilares, cintas e vigas fck 35 MPa, com uso de baldes, jericas ou equipamentos similares, lançamento, adensamento e acabamento, inclusive fornecimento | m3 | 183 | 496.66 | 90888.78
2.2.39 | Composição 0021 | Concretagem de lajes fck 35 MPa, com sistema de bombeamento de concreto, lançamento, adensamento e acabamento, inclusive fornecimento | m3 | 116 | 623.01 | 72269.16
2.2.40 | Composição 0085 | Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica compreendendo aço estrutural tipo ASTM A-36; ASTM A-572, eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores comuns e de expansão, incluindo ainda tratamento das superfícies em pintura a base de esmalte sintético com fundo preparador anticorrosivo, tudo de acordo com projeto fornecido | kg | 31847 | 21.14 | 673245.58
2.3 |  | Paredes e Painéis
2.3.1 | Sinapi 87490 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Fornecimento e aplicação | m2 | 1978 | 49.5 | 97911
2.3.2 | Composição 0022 | Divisórias de Granito Branco Polido com Ferragens Cromadas espessura 3cm e altura de 2,00m. Fornecimento e colocação | m2 | 15 | 655.13 | 9826.95
2.3.3 | Sinapi 93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 86.1 | 65.75 | 5661.08
2.3.4 | Sinapi 93189 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 20 | 66.66 | 1333.2
2.3.5 | Composição 0023 | Tapa Vista (50x180 a h=30 do piso) em Granito Branco Polido com Ferragens Cromadas espessura 3cm. Fornecimento e colocação | m2 | 7 | 599.37 | 4195.59
2.4 |  | Coberturas Fechamentos Laterais e Impermeabilizações
2.4.1 | Sinapi 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, PU, com até 2 águas, incluso içamento. Fornecimento e colocação | m2 | 1483 | 244.18 | 362118.94
2.4.2 | Composição 0024 | Cumeeira para Telha Trapezoidal em aço galvanizado, incluindo içamento. Fornecimento e colocação | m | 53.2 | 49.92 | 2655.74
2.4.3 | Sinapi 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 m 3 cm, incluso içamento. Fornecimento e colocação | m | 148.64 | 45.7 | 6792.85
2.4.4 | Composição 0025 | Calhas metálicas 80cm de desenvolvimento confeccionadas em chapa de zinco, conforme projeto. Fornecimento e colocação | m | 169.42 | 104.1 | 17636.62
2.4.5 | Composição 0026 | Brise Fachada Metálico tipo veneziana de Alumínio com Lâminas Perfuradas – Acabamento em pintura eletrostática cor a definir. Fornecimento e colocação | m2 | 205.4 | 367.22 | 75426.99
2.4.6 | Composição 0027 | Pingadeiras L=22cm confeccionadas em chapa de zinco, conforme projeto. Fornecimento e colocação | m | 219.4 | 60.68 | 13313.19
2.4.7 | Sinapi 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'agua. Fornecimento e aplicação (Áreas Molhadas) | m2 | 291 | 30.49 | 8872.59
2.4.8 | Sinapi 98556 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster | m2 | 185 | 40.91 | 7568.35
2.4.9 | 09215/ORSE | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 8mm, com estrutura em peças de alumínio e acessórios para fixação, inclusive instalação | m2 | 68.5 | 308.07 | 21102.8
2.4.10 | Sinapi 98547 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. (lajes e calhas). Fornecimento e execução | m2 | 171.6 | 128.19 | 21997.4
2.4.11 | Sinapi 98565 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. Fornecimento e execução | m2 | 160 | 36.42 | 5827.2
2.4.12 | Sinapi 98566 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. Fornecimento e execução | m2 | 12.6 | 46.01 | 579.73
2.5 |  | Revestimentos de pisos, paredes e tetos
2.5.1 |  | De Pisos
2.5.1.1 | Sinapi 87632 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 3cm | m2 | 426 | 36.91 | 15723.66
2.5.1.2 | Composição 0028 | Pavimentação em Porcelanato Portobello 60x60cm - Linha Essencial - Cimento Cinza Bold ou equivalente técnico, argamassa pré-fabricada, com rejunte epóxi. Fornecimento e colocação | m2 | 426 | 103.85 | 44240.1
2.5.1.3 | Sinapi 98671 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. | m2 | 28 | 325.98 | 9127.44
2.5.1.4 | Sinapi 101747/91596 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, desempenado, espessura 7cm, armação executada com tela Q-138 (2,20 kg/m2 - malha 10x10cm - fio 4.2mm) | m2 | 1309 | 94.8 | 124093.2
2.5.1.5 | Sinapi 97114/142 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) | m | 550 | 4.07 | 2238.5
2.5.1.6 | Composição 0029 | Pavimentação tátil de alerta / direcional em placas de borracha, de assentamento com argamassa, para aplicação em áreas internas. Fornecimento e colocação | m2 | 110 | 134.98 | 14847.8
2.5.1.7 | Composição 0030 | Preparo manual de terreno em local de baixo nível de interferência | m2 | 466 | 8.03 | 3741.98
2.5.1.8 | Sinapi 92396 | Fornecimento e execução de passeio (calçadas) em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m2 | 586 | 65.45 | 38353.7
2.5.1.9 | Composição 0031 | Pisos tátil de alerta / direcional em placas de concreto pré-moldado, assentamento com argamassa, para aplicação em áreas externas | m2 | 260 | 94.17 | 24484.2
2.5.2 |  | De Paredes
2.5.2.1 | Sinapi 87878 | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicado em paredes internas e externas. Fornecimento e execução | m2 | 2847.6 | 3.41 | 9710.32
2.5.2.2 | Sinapi 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Fornecimento e execução | m2 | 2626 | 29.2 | 76679.2
2.5.2.3 | Sinapi 87536 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de talisca. Fornecimento e aplicação | m2 | 401.6 | 25.83 | 10373.33
2.5.2.4 | Composição 0032 | Cerâmica Cecrisa EVEREST WH NEW 32x45 cm cor Branco ou equivalente técnico, com rejunte Juntaplus epóxi na cor branco. Fornecimento e colocação | m2 | 242 | 63.45 | 15354.9
2.5.2.5 | Composição 0033 | Cerâmica 10x10 GALERIA BRANCO MESH AC- Eliane ou equivalente técnico, com rejunte Juntaplus epóxi na cor branco. Fornecimento e colocação | m2 | 99.6 | 80.09 | 7976.96
2.5.2.6 | Sinapi 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm na altura inteira das paredes. | m2 | 153 | 43.87 | 6712.11
2.5.2.7 | Sinapi 87904 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual | m2 | 1232 | 6.54 | 8057.28
2.5.2.8 | Sinapi 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Fornecimento e aplicação | m2 | 1232 | 42.38 | 52212.16
2.5.3 |  | De Tetos
2.5.3.1 | Sinapi 96114 | Forro em gesso acartonado (drywall), para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Fornecimento e colocação | m2 | 396 | 48.18 | 19079.28
2.5.3.2 | Sinapi 96123 | Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm / Tabicas). Fornecimento e colocação | m2 | 42 | 23.38 | 981.96
2.5.3.3 | Sinapi 87881 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Fornecimento e aplicação | m2 | 14.4 | 4.59 | 66.1
2.5.3.4 | Sinapi 90407 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Fornecimento e aplicação | m2 | 14.4 | 36.47 | 525.17
2.6 |  | Esquadrias, Ferragens e Vidraçaria
2.6.1 |  | Esquadrias de Madeira com ferragens. Fornecimento e colocação de:
2.6.1.1 | Composição 0034 | Porta P2 - 80x210cm - Porta e guarnição em madeira maciça revestida em fórmica cor Branco Gelo Ref. Fórmica L106. Ferragens: Maçaneta Referência La Fonte – Linha Arquiteto 6521, Dobradiça 485 Extraforte com Anéis, Ref. La Fonte, ambas Cromado Brilhante ou equivalente técnico | un | 10 | 1347.66 | 13476.6
2.6.1.2 | Composição 0035 | Porta P17 - 70x210cm - Porta e guarnição em madeira maciça revestida em fórmica cor Branco Gelo Ref. Fórmica L106. Ferragens: Maçaneta Referência La Fonte – Linha Arquiteto 6521, Dobradiça 485 Extraforte com Anéis, Ref. La Fonte, ambas Cromado Brilhante ou equivalente técnico | un | 1 | 1186.35 | 1186.35
2.6.2 |  | Esquadrias de Alumínio com ferragens, vidros e complementos. Fornecimento e colocação de:
2.6.2.1 | Composição 0036 | Porta P14 - 60x180cm - de abrir em giro veneziana de alumínio em pintura eletrostática branca, inclusive ferragens | un | 10 | 1017.5 | 10175
2.6.2.2 | Composição 0037 | Porta P15 - 70x210cm - de abrir em giro veneziana de alumínio em pintura eletrostática branca, inclusive ferragens | un | 3 | 1279.42 | 3838.26
2.6.2.3 | Composição 0038 | Janela J3 - 90x90cm - tipo maximar em alumínio pintura eletrostática branca com ferragens e vidro liso incolor 4mm | un | 7 | 720.13 | 5040.91
2.6.2.4 | Composição 0039 | Janela J6 - 200x100 - tipo de correr 2 folhas em alumínio pintura eletrostática branca com ferragens e vidro liso incolor 4mm | un | 2 | 1160.82 | 2321.64
2.6.3 |  | Vidraçaria. Fornecimento e colocação de:
2.6.3.1 | Composição 0040 | Painel 1 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.2 | Composição 0041 | Painel 2 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.3 | Composição 0042 | Painel 3 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 555 x 105cm (painéis maximar) 555 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 12113.85 | 12113.85
2.6.3.4 | Composição 0043 | Painel 4 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 600 x 105cm (painéis maximar) 600 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 12780.22 | 12780.22
2.6.3.5 | Composição 0044 | Painel 5 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 285 x 105cm (painéis maximar) 285 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 6365.19 | 6365.19
2.6.3.6 | Composição 0045 | Painel 6 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 285 x 105cm (painéis maximar) 285 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 6365.19 | 6365.19
2.6.3.7 | Composição 0046 | Painel 7 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.8 | Composição 0047 | Painel 8 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.9 | Composição 0048 | Painel 9 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.10 | Composição 0049 | Painel 10 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.11 | Composição 0050 | Painel 11 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 555 x 105cm (painéis maximar) 555 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 12113.85 | 12113.85
2.6.3.12 | Composição 0051 | Painel 12 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 600 x 105cm (painéis maximar) 600 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 12780.22 | 12780.22
2.6.3.13 | Composição 0052 | Painel 13 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 285 x 105cm (painéis maximar) 285 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 6365.19 | 6365.19
2.6.3.14 | Composição 0053 | Painel 14 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.3.15 | Composição 0054 | Painel 15 - Conjunto de esquadrias tipo "pele de vidro" - vidro laminado espessura 8mm, painéis do tipo maximar e fixos de acordo com detalhes. Dimensões 585 x 105cm (painéis maximar) 585 x 105cm (painéis fixos), inclusive estrutura, contramarcos, batentes e ferragens | un | 1 | 11940.74 | 11940.74
2.6.4 |  | Esquadrias de Aço ou ferro inclusive ferragens e complementos. Fornecimento e colocação de:
2.6.4.1 | Composição 0055 | PAC-01 - 180x210cm. Porta acústica, 2 folhas de abrir, confeccionada em chapa de aço galvanizado (carbono), vedação periférica, miolo isolante acústico incombustível, batentes e guarnições do mesmo material, dotada de mola aérea, fechadura com chaves e barra antipânico, acabamento em pintura esmalte sintético em cor a definir, isolamento acústico mínimo (Rw) 45 dB | un | 4 | 10743.59 | 42974.36
2.6.4.2 | Sinapi 99841 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm fixado com chumbador mecânico. | m | 11.2 | 1084.1 | 12141.92
2.6.4.3 | Composição 0056 | Corrimão em aço galvanizado de Escada / Circulações Ø 2" em tubos simples acab. Pint. Eletrostática cor Branco Gelo conforme projeto | m | 45.5 | 350.73 | 15958.22
2.7 |  | Rodapés, Soleiras e Peitoris
2.7.1 | Composição 0057 | Rodapé em Porcelanato Portobello 60x60cm cortado para 30x60cm - Linha Essencial - Cimento Cinza Bold ou equivalente técnico. Fornecimento e colocação | m | 226 | 30.29 | 6845.54
2.7.3 | Composição 0058 | Soleira em Granito Cinza Andorinha, seção 15x2cm assente com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Fornecimento e colocação | m | 52 | 79.16 | 4116.32
2.7.4 | Composição 0059 | Peitoril em Granito Cinza Andorinha, seção 18x2cm, dotado de pingadeira assente com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Fornecimento e colocação | m | 86.1 | 95.31 | 8206.19
2.8 |  | Pinturas
2.8.1 | Sinapi 72815 | Fornecimento e aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso em cores a serem definidas | m2 | 789 | 36.95 | 29153.55
2.8.2 | Composição 0060 | Fornecimento e aplicação de pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador sobre piso | m2 | 1140 | 114.27 | 130267.8
2.8.3 | Sinapi 88485 | Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão novas e existentes | m2 | 2800 | 1.87 | 5236
2.8.4 | Sinapi 88497 | Fornecimento, aplicação e lixamento de massa PVA-Látex, aplicação manual em superfícies internas de paredes novas, duas demãos | m2 | 2800 | 11.43 | 32004
2.8.5 | Sinapi 88489 | Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes novas e existentes, duas demãos, cores indicadas em projeto | m2 | 2626 | 13.27 | 34847.02
2.8.6 | Sinapi 88495 | Fornecimento, aplicação e lixamento de massa PVA-Látex, aplicação manual em superfícies internas de paredes existentes, uma demão | m2 | 174 | 8.3 | 1444.2
2.8.7 | Sinapi 88484 | Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico em tetos novos, uma demão | m2 | 402.4 | 2.18 | 877.23
2.8.8 | Sinapi 88496 | Fornecimento, aplicação e lixamento de massa PVA-Látex, aplicação manual em superfícies internas de tetos novos, duas demãos | m2 | 402.4 | 20.6 | 8289.44
2.8.9 | Sinapi 88488 | Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos novos, duas demãos, cores indicadas em projeto | m2 | 402.4 | 14.71 | 5919.3
2.8.10 | Sinapi 100721 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). OBS: A área considera 2 demãos | m2 | 134 | 16.98 | 2275.32
2.8.11 | Sinapi 100741 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). OBS: A área considera 2 demãos | m2 | 134 | 15.98 | 2141.32
2.8.12 | Sinapi 88411 | Fornecimento e aplicação manual de fundo selador acrílico em panos de fachada uma demão | m2 | 1432 | 2.01 | 2878.32
2.8.13 | Sinapi 96131 | Fornecimento e aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada, duas demãos | m2 | 1432 | 19.23 | 27537.36
2.8.14 | Sinapi 88416 | Fornecimento e aplicação de manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos de fachada duas demãos nas cores de projeto | m2 | 1432 | 19.02 | 27236.64
2.9 |  | Aparelhos, Metais e Bancas Sanitários e de Cozinha
2.9.1 |  | Sanitários. Fornecimento e colocação de:
2.9.1.1 | Composição 0061 | Bancadas: Bancada, Saia (h=15cm) e Frontão (h=15cm) Granito Polido acab. Cinza Andorinha (Esp.2cm) | m2 | 5.6 | 1361.09 | 7622.1
2.9.1.2 | Composição 0062 | Torneira Com Fechamento Automático DECA DECAMATIC Eco 1173 De Bancada Cromada ou equivalente técnico | un | 12 | 334.56 | 4014.72
2.9.1.3 | Composição 0063 | Cuba de Embutir Oval DECA cor Branco (Cód.L.59.17) inclusive sifão, válvula e rabichos cromados ou equivalente técnico | un | 12 | 325.59 | 3907.08
2.9.1.4 | Composição 0064 | Válvula de Descarga Hydra Max para Hydra Duo DECA Cromado- DECA; Base DECA ou equivalente técnico | un | 6 | 404.3 | 2425.8
2.9.1.5 | Composição 0065 | Vaso Linha Convencional DECA Vogue Plus código P132 cor Branco 17; completo com assento Slow Close, tubo de ligação, anéis, fixações ou equivalente técnico | un | 6 | 878.84 | 5273.04
2.9.1.6 | Composição 0066 | Ducha higiênica com registro linha Link ref. 1984.C.ACT.LNK.BR DECA ou equivalente técnico | un | 6 | 268.85 | 1613.1
2.9.1.7 | Composição 0067 | Mictório com Sifão Integrado. Ref. DECA Cód. M-713, Cor Branco 17 inclusive Válvula para Mictório: Pressmatic Compact Ciclo Fixo Ref. Docol ou equivalente técnico | un | 2 | 1156.94 | 2313.88
2.9.1.8 | Composição 0068 | Misturador Monocomando de Chuveiro para Baixa e Alta Pressão Link Cromado 2993.C.LNK.034 DECA ou equivalente técnico | un | 4 | 392.89 | 1571.56
2.9.1.9 | Composição 0069 | Chuveiro de Parede Redondo com Tubo Acqua Plus Cromada DECA ou equivalente técnico | un | 4 | 449.63 | 1798.52
2.9.1.10 | Composição 0070 | Torneira para Tanque Com Derivação Flex DECA 1155.C20 ou equivalente técnico | un | 2 | 262.07 | 524.14
2.9.1.11 | Sinapi 74125/2 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m2 | 14 | 606.63 | 8492.82
2.10 |  | Equipamentos Esportivos
2.10.1 | Composição 0071 | Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto para futsal). Fornecimento e colocação | par | 1 | 3485.92 | 3485.92
2.10.2 | Composição 0072 | Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro. Fornecimento e colocação | par | 1 | 2216.84 | 2216.84
2.10.3 | Composição 0073 | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada. Fornecimento e colocação | par | 1 | 8900.93 | 8900.93
2.10.4 | Composição 0074 | Cadeira oficial para árbitro de vôlei, tubo 1 1/2" - rodas (cod.3103). Fornecimento e colocação | un | 1 | 5571.27 | 5571.27
2.10.5 | Composição 0075 | Placar eletrônico poliesportivo, dim. 7,00 x 1,50 x 0,10m, mod. VSE Diamond da VISUAL ou equivalente técnico, inclusive frete, fornecimento e instalação incluindo software | cj | 1 | 35000 | 35000
2.10.6 | Composição 0076 | Cronometro regressivo para basquete, dim. 0,65 x 0,50 x 0,10m, bivolt, mod. VSE 24 S PLUS da VISUAL ou equivalente técnico, inclusive frete - fornecimento e instalação incluindo software | cj | 2 | 7500 | 15000
2.10.7 | Composição 0083 | Tela de proteção em Nylon para fechamento da área de jogo da quadra poliesportiva, incluso cabos de aço e acessórios para fixação. | m² | 1872 | 10.9 | 20404.8
2.11 |  | Limpeza e Verificação Final
2.11.1 | Composição 0077 | Limpeza geral de todos os elementos que compõem a obra, em todos os compartimentos envolvidos pela mesma, procedendo-se ainda a verificação de funcionamento dos equipamentos instalados | m2 | 2151 | 9.37 | 20154.87
3 |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY |  |  |  |  | 502233.24
3.1 |  | Preparo do Local
3.1.1 | Sinapi 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | m | 171 | 36.59 | 6256.89
3.1.2 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 36 | 61.95 | 2230.2
3.1.3 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 30 | 32.09 | 962.7
3.1.4 | Sinapi 94099 | Preparo manual de fundo de vala em local de baixo nível de interferência | m2 | 55 | 1.94 | 106.7
3.1.5 | Composição 0013 | Esgotamento de eventuais águas provenientes de lençóis d´água, ou permeabilidade do solo por meio dos equipamentos necessários (drenos, filtros, coletores, mangotes, conexões, válvulas, registros, bombas) | un | 3 | 785.04 | 2355.12
3.1.6 | Composição 0014 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - com solo importado de jazida | m3 | 634.5 | 75.37 | 47822.27
3.1.7 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 25 | 0.52 | 13
3.1.8 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 250 | 1.12 | 280
3.2 |  | Fundações e Estruturas do Alambrado
3.2.1 | Sinapi 94963 | Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l - lastro para blocos | m3 | 2.4 | 327.22 | 785.33
3.2.2 | Sinapi 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas - lastro para blocos | m3 | 2.4 | 140.98 | 338.35
3.2.3 | Composição 0078 | Estaca broca de concreto diâmetro de 30cm, escavação manual com trado e concha segundo projeto. Parâmetros de projeto: Concreto fck 30 Mpa, Armadura em aço CA 50 bitolas de 6.3mm e 10.0mm. Confecção, cravação, arrasamento com fornecimento de todos os materiais de acordo com projeto fornecido | m | 72 | 123.6 | 8899.2
3.2.4 | Sinapi 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | m2 | 58.5 | 55.95 | 3273.08
3.2.5 | Sinapi 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - fornecimento e montagem | kg | 171 | 14.22 | 2431.62
3.2.6 | Sinapi 96555 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 MPa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento | m3 | 6 | 526.54 | 3159.24
3.2.7 | Sinapi 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'agua. Fornecimento e aplicação | m2 | 98.5 | 30.49 | 3003.27
3.2.8 | Composição 0085 | Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica compreendendo aço estrutural tipo ASTM A-36; ASTM A-572, eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores comuns e de expansão, incluindo ainda tratamento das superfícies em pintura a base de esmalte sintético com fundo preparador anticorrosivo, tudo de acordo com projeto fornecido | kg | 5759 | 21.14 | 121745.26
3.2.9 | Composição 0079 | Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm na estrutura metálica do alambrado | m2 | 1000.5 | 47.12 | 47143.56
3.2.10 | Composição 0080 | Porta 200x210cm duas folhas confeccionada com o mesmo material utilizado para o alambrado. Fornecimento, fabricação e montagem | m2 | 1 | 1505.3 | 1505.3
3.3 |  | Complementos de construção
3.3.1 | Sinapi 87448 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual - cercado do campo de futebol | m2 | 173.9 | 52.11 | 9061.93
3.3.2 | Sinapi 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m3 | 173.8 | 93.46 | 16243.35
3.3.3 | Composição 0081 | Lastro com material granular (pedrisco), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 2 cm | m3 | 69.6 | 107.93 | 7511.93
3.3.4 | Sinapi 100323 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 1 cm | m3 | 34.8 | 107.88 | 3754.22
3.3.5 | Sinapi 95956 | Mureta em concreto armado 25mpa, 50cm de altura | m3 | 10.3 | 1927.73 | 19855.62
3.3.6 | Sinapi 98516 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. | un | 16 | 343.27 | 5492.32
3.3.7 | Sinapi 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 1 demãos | m2 | 1738 | 19.66 | 34169.08
3.3.8 | Sinapi 97087 | Camada separadora para execução de laje de piso, em lona plástica extra forte 200 micra | m2 | 1309 | 2.02 | 2644.18
3.3.9 | Composição 0082 | Grama sintética para campo de futebol Society padrão FIFA, monofilamento, 8800 detex, 52mm altura, composto de base primária confeccionada em fibra de polipropileno revestida com dupla camada de látex, reforçada por camada de tecido geotêxtil e fibras de poliéster do tipo “Angel hair”, inclusive granulado de borracha e demais materiais necessários | m2 | 1738 | 73.33 | 127447.54
3.3.10 | Composição 0083 | Tela de proteção em Nylon para cobertura do Campo de futebol Society, incluso cabos de aço e acessórios para fixação | m2 | 1914.9 | 10.9 | 20872.41
3.3.11 | Composição 0084 | Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043). Fornecimento e colocação, inclusive rede | par | 1 | 2869.57 | 2869.57
3.3.12
4 |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS E MECÂNICAS |  |  |  |  | 1069416.6
4.1 |  | Instalações Hidráulicas - Fornecimento e instalação de:
4.1.1 | Composição 0201 | Tubos em PVC rígido, soldável (marrom), 6m, incluindo conexões - Ø25 mm, apoios, suportes e fixações | m | 52 | 10.65 | 553.8
4.1.2 | Composição 0202 | Tubos em PVC rígido, soldável (marrom), 6m, incluindo conexões - Ø32 mm, apoios, suportes e fixações | m | 152 | 16.95 | 2576.4
4.1.3 | Composição 0203 | Tubos em PVC rígido, soldável (marrom), 6m, incluindo conexões - Ø50 mm, apoios, suportes e fixações | m | 63 | 21.54 | 1357.02
4.1.4 | Composição 0204 | Tubos em PVC rígido, soldável (marrom), 6m, incluindo conexões - Ø60 mm, apoios, suportes e fixações | m | 8 | 39.53 | 316.24
4.1.5 | Composição 0205 | Tubos em CPVC rígido, soldável, 6m, incluindo conexões Ø22, apoios, suportes e fixações | m | 30 | 36.81 | 1104.3
4.1.6 | Composição 0206 | Tubos em CPVC rígido, soldável, 6m, incluindo conexões Ø35, apoios, suportes e fixações | m | 16 | 66.86 | 1069.76
4.1.7 | Sinapi 89987 | Válvulas tipo "Gaveta" corpo de latão ou bronze, rosca BSP, haste não ascendente. Ref. FABRIMAR ou similar: Ø3/4", inclusive acabamento cromado | un | 10 | 55.32 | 553.2
4.1.8 | Sinapi 89985 | Registro de pressão, Ø3/4", corpo de latão ou bronze, rosca BSP, haste não ascendente. Ref. FABRIMAR ou similar: | un | 8 | 52.71 | 421.68
4.1.9 | Sinapi 100758 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) | m2 | 150 | 33.3 | 4995
4.1.10 | Composição 0207 | Mangueira de irrigação, Ø3/4", com 50m de comprimento, fabricada em polietileno, alta resistência aos raios UV, antitorção, equipada com esguicho de jato regulável e adaptador, ambos tipos "engates rápidos", atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 4.4.6. | un | 3 | 242.79 | 728.37
4.1.11 | Composição 0208 | Caixa para irrigação de jardim em alvenaria de blocos ou concreto armado, 30x30x40cm com tampa articulada e caixilho, em ferro fundido classe A-15, com válvula de gaveta Ø3/4", adaptador para mangueira Ø3/4", conexões e fixação, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 4.4.5. | un | 5 | 368.15 | 1840.75
4.1.12 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 68 | 61.95 | 4212.6
4.1.13 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 47 | 32.09 | 1508.23
4.1.14 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 62 | 0.52 | 32.24
4.1.15 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 620 | 1.12 | 694.4
4.2 |  | Instalações de Esgoto e Águas Pluviais - Fornecimento e instalação de:
4.2.1 | Composição 0301 | Tubo de PVC rígido tipo esgoto, série R, vara com 6m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações. Ref.: TIGRE ou similar - Ø40 mm | m | 95 | 20.34 | 1932.3
4.2.2 | Composição 0302 | Tubo de PVC rígido tipo esgoto, série R, vara com 6m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações. Ref.: TIGRE ou similar - Ø50 mm | m | 56 | 27.78 | 1555.68
4.2.3 | Composição 0303 | Tubo de PVC rígido tipo esgoto, série R, vara com 6m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações. Ref.: TIGRE ou similar - Ø75 mm | m | 77 | 43.04 | 3314.08
4.2.4 | Composição 0304 | Tubo de PVC rígido tipo esgoto, série R, vara com 6m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações. Ref.: TIGRE ou similar - Ø100 mm | m | 230 | 67.51 | 15527.3
4.2.5 | Composição 0305 | Tubo de PVC rígido tipo esgoto, série R, vara com 6m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações. Ref.: TIGRE ou similar - Ø150 mm | m | 63 | 109.8 | 6917.4
4.2.6 | Composição 0306 | Tubo dreno, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de seção circular, corrugado. Ref.: Kanaflex, linha KANANET ou similar. Ø 100 mm | m | 322 | 25.37 | 8169.14
4.2.7 | Composição 0307 | Ralo sifonado em PVC Ø150x185x75mm. Incluindo: prolongador Ø150mm, porta grelha e grelha em aço inox. Ref.: TIGRE ou similar. | un | 6 | 114.72 | 688.32
4.2.8 | Composição 0308 | Ralo sifonado em PVC Ø150x185x75mm. Incluindo: prolongador Ø150mm, porta grelha e tampa cega, em aço inox. Ref.: TIGRE ou similar. | un | 1 | 88.74 | 88.74
4.2.9 | Composição 0309 | Ralo seco em PVC, 100x40mm. Incluindo: porta grelha e grelha em aço inox. Ref.: TIGRE ou similar. | un | 2 | 44.77 | 89.54
4.2.10 | Composição 0310 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi", Ø100mm, em ferro fundido. | un | 10 | 36.88 | 368.8
4.2.11 | Composição 0311 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi", Ø150mm, em ferro fundido. | un | 6 | 64.49 | 386.94
4.2.12 | Composição 0312 | Canaleta de piso em concreto armado, 300x350mm (LxP), linear, com tampas modulares de concreto armado, 400x400x50mm, com furos de Ø3cm para drenagem do piso. Manta asfalt. dupla camada. Atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 3.4.3. | m | 120 | 816.28 | 97953.6
4.2.13 | Composição 0313 | Caixa sifonada pequena Ø300mm e capacidade para até 20 litros, fabricada em PVC rígido, inclusive tampão em ferro fundido, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 3.4.4 | un | 1 | 339.4 | 339.4
4.2.14 | Composição 0314 | Isolamento térmico através de espuma elastomérica, com espessura acima de 8,0mm, coeficiente de condutividade térmica de 0,025 kcal/m.h ºC, para aplicação em tubulação de dreno de Ar Condicionado. Ref.: ISAR, VA, DINNIL ou similar. Ø40mm. | un | 38 | 55 | 2090
4.2.15 | Sinapi 101207 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h | m3 | 283 | 6.33 | 1791.39
4.2.16 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 189 | 61.95 | 11708.55
4.2.17 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 430 | 32.09 | 13798.7
4.2.18 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 276 | 0.52 | 143.52
4.2.19 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 2760 | 1.12 | 3091.2
4.3 |  | Instalações de Dados, Voz e CFTV - Fornecimento e instalação de:
4.3.1 | Composição 0401 | Cabo UTP atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.6-a. CAT.6A ou superior. Fornecimento e instalação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. | m | 1080 | 12.07 | 13035.6
4.3.2 | Composição 0402 | Patch Cords, certificado, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.6-b, comprimento conforme instalação. CAT.6 ou superior. Fornecimento e instalação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. | un | 34 | 47.24 | 1606.16
4.3.3 | Composição 0403 | Cabo óptico 12 fibras, monomodo, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo item 5.5.6-c. Fornecimento e instalação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. | m | 110 | 22.44 | 2468.4
4.3.4 | Sinapi 97667 | Eletroduto Flexível corrugado, fabricado em PEAD, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Kanaflex ou Similar - Ø 1 1/2" | m | 6 | 5.86 | 35.16
4.3.5 | Sinapi 97668 | Eletroduto Flexível corrugado, fabricado em PEAD, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Kanaflex ou Similar - Ø 2" | m | 132 | 8.98 | 1185.36
4.3.6 | Composição 0404 | Eletroduto em PVC rígido (preto), incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Tigre ou similar. - Ø 1" | m | 60 | 19.03 | 1141.8
4.3.7 | Composição 0405 | Eletroduto em Aço Galvanizado tipo leve, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: A.D.MARTINI, APOLO, ELECON, MOPA, THOMEU. - Ø 1" | m | 105 | 30.17 | 3167.85
4.3.8 | Composição 0406 | Eletroduto em Aço Galvanizado tipo semi pesado, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: A.D.MARTINI, APOLO, ELECON, MOPA, THOMEU. - Ø 1 1/2" | m | 6 | 43.26 | 259.56
4.3.9 | Composição 0407 | Eletrocalha perfurada com tampa, aço galvanizado, peça de 3m inclusive conexões - 100x100mm | m | 95 | 78.72 | 7478.4
4.3.10 | Composição 0408 | Caixas de passagem em liga de alumínio (conduletes) dotadas de tampas com fixação por parafusos e vedação por junta de PVC com tampas cegas ou apropriadas para plugue fêmea RJ45, conforme a instalação a que se destinam. Conforme item 5.5.3-a do Memorial Descritivo. | un | 35 | 40.57 | 1419.95
4.3.11 | Composição 0409 | Caixas de passagem em PVC com dimensões 4”x2” ou 4”x4” tampas cegas ou tampas apropriadas para plugue fêmea RJ45, conforme a instalação a que se destinam. Conforme item 5.5.3-b do Memorial Descritivo. | un | 18 | 15.54 | 279.72
4.3.12 | Composição 0410 | Caixas de passagem estampadas em chapa de aço galvanizado com dimensões 400x400x120mm, Conforme item 5.5.3-e do Memorial Descritivo. | un | 1 | 130.4 | 130.4
4.3.13 | Composição 0411 | Caixas de passagem subterrânea com dimensões 400x400x400mm, impermeabilização com arg. Polimerica, Conforme item 5.5.4-a do Memorial Descritivo. | un | 3 | 347.96 | 1043.88
4.3.14 | Composição 0412 | Caixa a prova de tempo, 150x150x100mm, corpo e tampa em alumínio fundido, junta de vedação em borracha sintética. Conforme item 5.5.4-b do Memorial Descritivo. | un | 1 | 88.09 | 88.09
4.3.15 | Composição 0413 | Conector Fêmea RJ45 - Cat.6, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.7-a. | un | 31 | 53.34 | 1653.54
4.3.16 | Composição 0414 | RACK-GUR-05, conforme detalhado em projeto, padrão 19" 12U, completo e montado, incluindo todos os acessórios, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.5-a. | un | 1 | 7141.21 | 7141.21
4.3.17 | Composição 0415 | Câmera BULLET, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.8-a. | un | 7 | 2655.75 | 18590.25
4.3.18 | Composição 0416 | Câmera Speed Dome, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 5.5.8-b. | un | 6 | 6365.84 | 38195.04
4.3.19 | Composição 0417 | Access Point (sistema Wi-fi), Conforme item 5.7.10 do Memorial Descritivo. | un | 7 | 9789.05 | 68523.35
4.3.20 | Composição 0418 | Certificações, Testes e verificações gerais dos sistemas executados com emissão de relatório de comissionamento, conforme Memorial Descritivo. | cj | 1 | 10417.92 | 10417.92
4.4 |  | Instalação Elétrica. Fornecimento e instalação de:
4.4.1 | Composição 0501 | Eletroduto PVC rígido (preto), incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, apoios, suportes e fixações ref.: Tigre ou similar. - Ø 3/4" | m | 104 | 14.63 | 1521.52
4.4.2 | Composição 0502 | Eletroduto PVC rígido (preto), incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, apoios, suportes e fixações ref.: Tigre ou similar. - Ø 1" | m | 2 | 19.03 | 38.06
4.4.3 | Composição 0503 | Eletroduto PVC rígido (preto), incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, apoios, suportes e fixações ref.: Tigre ou similar. - Ø 1 1/4" | m | 20 | 23.42 | 468.4
4.4.4 | Composição 0504 | Eletroduto Flexível corrugado, fabricado em PEAD, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Kanaflex ou Similar Ø1.1/4" | m | 25 | 9.88 | 247
4.4.5 | Sinapi 97667 | Eletroduto Flexível corrugado, fabricado em PEAD, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Kanaflex ou Similar Ø1.1/2" | m | 210 | 5.86 | 1230.6
4.4.6 | Composição 0505 | Eletrocalha perfurada com tampa, aço galvanizado, peça de 3m, incluindo conexões, apoios, suportes e fixações - 150x100mm | m | 150 | 76.34 | 11451
4.4.7 | Composição 0506 | Perfilado em aço galvanizado incluindo conexões, apoios, suportes e fixações - 38x38mm | m | 239 | 3.88 | 927.32
4.4.8 | Composição 0507 | Caixas de passagem estampadas em chapa de aço galvanizado com dimensões 4”x2” com tampas cegas ou tampas apropriadas para interruptores ou tomadas 2P+T- 10A ou 20A, conforme a instalação a que se destinam. Conforme item 2.4.9-b do Memorial Descritivo. | un | 84 | 12.58 | 1056.72
4.4.9 | Composição 0508 | Caixas de passagem estampadas em chapa de aço galvanizado com dimensões 4”x4” com tampas cegas ou tampas apropriadas para interruptores ou tomadas 2P+T- 10A ou 20A, conforme a instalação a que se destinam. Conforme item 2.4.9-b do Memorial Descritivo. | un | 3 | 17.67 | 53.01
4.4.10 | Composição 0509 | Caixas de passagem em liga de alumínio (conduletes) dotadas de tampas com fixação por parafusos e vedação por junta de PVC com tampas cegas ou apropriadas para tomadas 2P+T-10A ou 20A ou interruptores, conforme a instalação a que se destinam. Conforme item 2.4.9-a do Memorial Descritivo. | un | 44 | 31.84 | 1400.96
4.4.11 | Composição 0510 | Caixa de passagem subterrânea 400x400x400 em alvenaria de blocos de concreto. Tampas de ferro fundido leves com inscrição “ELÉTRICA” em alto relevo, no centro. Fundo em concreto magro com dreno em brita 2 localizado num dos cantos. Conforme item 2.4.9-e do Memorial Descritivo | un | 10 | 347.96 | 3479.6
4.4.12 | Sinapi 91926 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (70ºC), 750V, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 2,5 mm² | m | 2781 | 2.95 | 8203.95
4.4.13 | Sinapi 91928 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (70ºC), 750V, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 4 mm² | m | 3846 | 4.77 | 18345.42
4.4.14 | Sinapi 91927 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (90ºC), 0,6/1kV, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 2,5 mm² | m | 1461 | 3.88 | 5668.68
4.4.15 | Sinapi 91929 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (90ºC), 0,6/1kV, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 4 mm² | m | 10 | 5.43 | 54.3
4.4.16 | Sinapi 92982 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (90ºC), 0,6/1kV, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 16 mm² | m | 1194 | 12.16 | 14519.04
4.4.17 | Sinapi 92984 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (90ºC), 0,6/1kV, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 25 mm² | m | 1430 | 19.84 | 28371.2
4.4.18 | Sinapi 92986 | Cabo flexível em cobre eletrolítico com isolamento em PVC antichama (90ºC), 0,6/1kV, Ref.: SIEMENS, FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou superior: 35 mm² | m | 704 | 26.81 | 18874.24
4.4.19 | Composição 0511 | Quadros de distribuição, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo e Diagrama em Projeto. Ref.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ou similar. QTNE-GIN | cj | 1 | 7100.17 | 7100.17
4.4.20 | Composição 0512 | Quadros de distribuição, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo e Diagrama em Projeto. Ref.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ou similar. QTNE-FUT | cj | 1 | 3514.67 | 3514.67
4.4.21 | Composição 0513 | Quadros de distribuição, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo e Diagrama em Projeto. Ref.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ou similar. QFAC-07 | cj | 1 | 4063.13 | 4063.13
4.4.22 | Composição 0514 | Quadros de distribuição, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo e Diagrama em Projeto. Ref.: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ou similar. QTEE-GIN | cj | 1 | 3376.24 | 3376.24
4.4.23 | Composição 0515 | Fornecimento e Instalação de novos disjuntores trifásicos 63A - 3P em caixa moldada no Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-NE), especificações contidas no item 2.4.4 do Memorial Descritivo. | un | 1 | 2013.5 | 2013.5
4.4.24 | Composição 0516 | Fornecimento e Instalação de novos disjuntores trifásicos 40A - 3P em caixa moldada no Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-NE), especificações contidas no item 2.4.4 do Memorial Descritivo. | un | 2 | 1276.41 | 2552.82
4.4.25 | Composição 0517 | Fornecimento e Instalação de novos disjuntores trifásicos 40A - 3P em caixa moldada no Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-EE), especificações contidas no item 2.4.4 do Memorial Descritivo. | un | 1 | 1276.41 | 1276.41
4.4.26 | Sinapi 91953 | Interruptor simples, uma seção, para montagem em caixa 4"x2", incluindo os acessórios necessários. | un | 12 | 19.67 | 236.04
4.4.27 | Sinapi 91961 | Interruptor Three-way, duas seções, para montagem em caixa 4"x2", incluindo os acessórios necessários. | un | 2 | 40.35 | 80.7
4.4.28 | Sinapi 91996 | Tomada, 2P+T-10A, para montagem em caixa de passagem 4"x2", incluindo os acessórios necessários. | un | 42 | 23.35 | 980.7
4.4.29 | Composição 0518 | Tomada, 2P+T-10A, para montagem em condulete, incluindo os acessórios necessários. Conforme item 2.4.7 do Memorial Descritivo. | un | 44 | 64.84 | 2852.96
4.4.30 | Composição 0519 | Tomada, 2P+T-10A, para montagem em caixa de perfilado, incluindo os acessórios necessários. Conforme item 2.4.7 do Memorial Descritivo. | un | 111 | 42.98 | 4770.78
4.4.31 | Composição 0520 | Ponto de Força para ligação de unidades condensadoras, conforme especificado no item 2.4.8 do Memorial Descritivo. | un | 1 | 103.08 | 103.08
4.4.32 | Composição 0521 | Ponto de Força para ligação de unidades evaporadores e equipamentos de ventilação, conforme especificado no item 2.4.8 do Memorial Descritivo. | un | 14 | 103.08 | 1443.12
4.4.33 | Composição 0522 | Ponto de Força para ligação dos placares, conforme especificado no item 2.4.8 do Memorial Descritivo. | un | 2 | 98.88 | 197.76
4.4.34 | Composição 0523 | Ponto de Força para ligação dos racks, conforme especificado no item 2.4.8 do Memorial Descritivo. | un | 1 | 98.88 | 98.88
4.4.35 | Composição 0524 | Luminária quadrada de embutir com barra LED 49W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 43 | 430.56 | 18514.08
4.4.36 | Composição 0525 | Luminária circular de embutir com LED 9W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 17 | 178.94 | 3041.98
4.4.37 | Composição 0526 | Luminária quadrada de embutir com LED 9W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 17 | 165.43 | 2812.31
4.4.38 | Composição 0527 | Luminária circular de embutir com LED 19W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 28 | 235.64 | 6597.92
4.4.39 | Composição 0528 | Luminária tipo arandela, com LED 9W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 14 | 499.67 | 6995.38
4.4.40 | Composição 0529 | Luminária tipo refletor com LED 295W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 34 | 3105.41 | 105583.94
4.4.41 | Composição 0530 | Luminária pendente com LED 85W. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 19 | 876.35 | 16650.65
4.4.42 | Composição 0531 | Poste de concreto tipo ficha (h=12m) com travessa para fixação de 4 projetores LED 300W, IP65. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 10 | 14899.72 | 148997.2
4.4.43 | Composição 0532 | Unidade autônoma para iluminação de emergência, com LEDs brancos de alta intensidade, fluxo luminoso de 600 lumens, potência de 4W, bivolt, instalação de sobrepor, bateria Ni-Cd 3,6V 600mAh, autonomia de 2horas, led indicativo de aparelho ligado, IP20, corpo em ABS antichama, botão de teste, fixada com buchas de nylon e parafusos niquelado. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 3 | 150.94 | 452.82
4.4.44 | Composição 0533 | Unidade autônoma para iluminação de emergência, com dois faróis de orientáveis, com LEDs brancos de alta intensidade, fluxo luminoso de 1200 lumens, bivolt, instalação de sobrepor, bateria Gel selada 6V/4Ah, autonomia de 2horas, led indicativo de aparelho ligado, IP20, corpo em ABS antichama, botão de teste, fixada com buchas de nylon e parafusos niquelados. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 9 | 175.01 | 1575.09
4.4.45 | Composição 0534 | Luminária para sinalização de emergência indicando SAÍDA com Dupla Face, verde, com adesivo, dimensões padronizadas, conforme projeto. Fluxo luminoso de 30 lumens, com 5 LEDs brancos, autonomia de 3 horas, bivolt, bateria Ni-Cd Recarregável 3,6V 300 mAh, IP20, visor em acrílico, com botão de teste. Conforme item 2.4.10 do Memorial Descritivo | un | 13 | 68.7 | 893.1
4.4.46 | Sinapi 101207 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h | m3 | 145 | 6.33 | 917.85
4.4.47 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 62 | 61.95 | 3840.9
4.4.48 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 112 | 32.09 | 3594.08
4.4.49 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 115 | 0.52 | 59.8
4.4.50 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 1150 | 1.12 | 1288
4.4.51 | Composição 0535 | Certificações, Testes e verificações gerais dos sistemas executados com emissão de relatório de comissionamento, conforme Memorial Descritivo. | un | 1 | 15646.08 | 15646.08
4.5 |  | Instalações de SPDA e Aterramento. Fornecimento e instalação de:
4.5.1 | Sinapi 96972 | Cordoalha de cobre nu, seção 25mm², conforme NBR 6524 | m | 28 | 32.51 | 910.28
4.5.2 | Sinapi 96974 | Cordoalha de cobre nu, seção 50mm², conforme NBR 6524 | m | 23 | 51.99 | 1195.77
4.5.3 | Sinapi 96975 | Cordoalha de cobre nu, seção 70mm², conforme NBR 6524 | m | 411 | 66.79 | 27450.69
4.5.4 | Composição 0601 | Barra Chata de cobre eletrolítico 3/4"x3/16"x3m (90mm²). Ref.: TERMOTÉCNICA | m | 575 | 112.38 | 64618.5
4.5.5 | Sinapi 96986 | Haste de aterramento fabricada em aço cobreado, alta camada, com diâmetro de 3/4”, comprimento de 3,00m, tipo COPPERWELD, conforme item 7.4.6 do Memorial Descritivo | un | 49 | 82.34 | 4034.66
4.5.6 | Composição 0602 | RE-BAR em aço galvanizado a fogo Ø3/8"x4,00m | un | 380 | 51.99 | 19756.2
4.5.7 | Composição 0603 | Caixa de inspeção em PEAD com diâmetro útil de 300mm, com tampa de alumínio fundido Ø300mm, conforme item 7.4.7 do Memorial Descritivo | un | 29 | 64.04 | 1857.16
4.5.8 | Composição 0604 | Caixa de equipotencialização 380x320x175mm, executada em chapa de aço dobrado, tratada e pintada contra corrosão, com porta e fechadura, fundo em placa de cobre ou latão com 10mm de espessura, conforme item 7.4.8 do Memorial Descritivo | un | 3 | 339.6 | 1018.8
4.5.9 | Composição 0605 | Conector estrutural com disco em latão e rosca fêmea M12. Distância entre ferragem e face da forma regulável entre 25 e 40mm, conforme item 7.4.4 do Memorial Descritivo | un | 52 | 58.59 | 3046.68
4.5.10 | Composição 0606 | Conector mecânico em bronze haste-cabo 70mm², conforme item 7.4.3 do Memorial Descritivo | un | 10 | 33.49 | 334.9
4.5.11 | Composição 0607 | Conector mecânico em bronze haste-2 cabos 70mm², conforme item 7.4.3 do Memorial Descritivo | un | 29 | 33.49 | 971.21
4.5.12 | Composição 0608 | Certificações, Testes e verificações gerais dos sistemas executados com emissão de relatório de comissionamento, conforme Memorial Descritivo. | un | 1 | 2244.48 | 2244.48
4.6 |  | Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio. Fornecimento e instalação de:
4.6.1 | Composição 0701 | Extintor de incêndio tipo "ABC", 6 Kg, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 6.4.1. | un | 9 | 192.78 | 1735.02
4.6.2 | Composição 0702 | Placa de sinalização de extintor portátil, fabricada em PVC, indicando o tipo de agente extintor, fixada na parede ou pilar, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 9 | 21.43 | 192.87
4.6.3 | Composição 0703 | Placa de sinalização de Hidrante, fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 5 | 21.43 | 107.15
4.6.4 | Composição 0704 | Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores). | un | 14 | 28.61 | 400.54
4.6.5 | Composição 0705 | Placa de sinalização de quadro elétrico, fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 3 | 28.33 | 84.99
4.6.6 | Composição 0706 | Placa de sinalização para saída de emergência, fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 23 | 20.1 | 462.3
4.6.7 | Composição 0707 | Placa de sinalização para escada de emergência, fabricada em PVC com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 5 | 20.1 | 100.5
4.6.8 | Composição 0708 | Placa de sinalização ''Alarme sonoro'', fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 4 | 20.1 | 80.4
4.6.9 | Composição 0709 | Placa de sinalização ''Comando manual de alarme'', fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 4 | 20.1 | 80.4
4.6.10 | Composição 0710 | Placa de sinalização de indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existente na edificação, fabricada em PVC, com dimensões padronizadas, conforme NBR 13434 e projeto. | un | 1 | 20.1 | 20.1
4.6.11 | Composição 0711 | Tubo em aço carbono para solda, sem costura, conforme NBR5580 - classe M, 6m, incluindo conexões. ref. TUPER ou similar - Ø65mm (2.1/2") | m | 141 | 268.19 | 37814.79
4.6.12 | Composição 0712 | Válvula de retenção vertical, tipo "portinhola", corpo em bronze, conexões rosqueadas: - Ø2.1/2" | un | 5 | 289.38 | 1446.9
4.6.13 | Composição 0713 | Caixa abrigo para hidrante/mangueira de incêndio, 600x900x300mm, fixação interna de embutir dotada de: 2 Mangueiras de nylon revistada com borracha 15,00m x Ø1.1/2" com união engate rápido 1.1/2" nas extremidades; Adaptador Storz rosca fêmea, 2.1/2"; Redução Storz giratória, 2.1/2" x 1.1/2"; Tampão Storz com corrente, 1.1/2"; Válvula angular 45° em bronze Ø2.1/2" (hidrante); Chave para engate rápido (Storz) 1.1/2" e 2.1/2", espessura 6,5mm, em latão fundido NBR 6941; Esguicho de jato regulável (requinte) Ø1.1/2" | un | 6 | 1511.58 | 9069.48
4.6.14 | Sinapi 100758 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) | m2 | 352.5 | 33.3 | 11738.25
4.6.15 | Sinapi 98557 | Proteção contra corrosão por envolvimento por fita Neutrol e aplicação de emulsão betuminosa da canalização de combate a incêndio, quando instalada enterrada. | m | 21 | 30.49 | 640.29
4.6.16 | Sinapi 96523 | Escavação manual de valas a qualquer profundidade, segundo Sinapi | m3 | 8 | 61.95 | 495.6
4.6.17 | Sinapi 96995 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 7 | 32.09 | 224.63
4.6.18 | Sinapi 72844 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) - Bota-fora de material escavado | t | 4.5 | 0.52 | 2.34
4.6.19 | Sinapi 97918 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 rodovia pavimentada - Bota-fora de material escavado, (distância = 10 km) | txkm | 45 | 1.12 | 50.4
4.7 |  | Instalação de Detecção e Alarme contra incêndio. Fornecimento e instalação de:
4.7.1 | Composição 0801 | Eletroduto em PVC rígido (preto), incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Tigre ou similar. - Ø1" | m | 21 | 19.02 | 399.42
4.7.2 | Composição 0802 | Eletroduto em Aço Galvanizado conforme NBR5598, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: A.D.MARTINI, APOLO, ELECON, MOPA, THOMEU. - Ø 3/4" | m | 72 | 29.47 | 2121.84
4.7.3 | Sinapi 97668 | Eletroduto Flexível corrugado, fabricado em PEAD, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, ref.: Kanaflex ou Similar Ø 2" | m | 51 | 8.98 | 457.98
4.7.4 | Sinapi 91940 | Caixa em PVC 4"x2" | un | 2 | 10.74 | 21.48
4.7.5 | Sinapi 95782 | Caixa de passagem ou ligação tipo "Condulete", fabricada em alumínio silício, com tampa aparafusada, com juntas de vedação em PVC, conexões roscáveis, atendendo aos diversos tipos padronizados, conforme projeto. | un | 18 | 26.01 | 468.18
4.7.6 | Composição 0803 | Caixa a prova de tempo, 150x150x100mm, corpo e tampa em alumínio fundido, junta de vedação em borracha sintética. Conforme item 8.4.1-e do Memorial Descritivo. | un | 3 | 88.09 | 264.27
4.7.7 | Composição 0804 | Caixas de passagem embutidas no piso, para utilização em áreas externas, serão em alumínio silício com dimensões úteis de 300x300x120mm. Conforme item 8.4.1-e do Memorial Descritivo. | un | 4 | 223.55 | 894.2
4.7.8 | Composição 0805 | Acionador manual tipo endereçável, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 8.4.4. | un | 4 | 447.79 | 1791.16
4.7.9 | Composição 0806 | Avisador audiovisual tipo endereçável, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 8.4.6. | un | 4 | 493.9 | 1975.6
4.7.10 | Composição 0807 | Módulo isolador de linha, atendendo as especificações contidas no Memorial Descritivo, item 8.4.7. | un | 2 | 2897.95 | 5795.9
4.7.11 | Composição 0808 | Cabo próprio para sistema de detecção, blindado, classe 600V, com 3 condutores em cobre eletrolítico, têmpera mole, classe I, isolação em PVC/A – 70°C, antichama, torcidos paralelamente, com fita separadora de poliéster, blindagem com fita de poliéster aluminizada, com condutor “dreno” de cobre estanhado (encordoado), com cobertura de PVC/E classe 105°C antichama | m | 157 | 11.82 | 1855.74
4.7.12 | Composição 0809 | Certificações, Testes e verificações gerais dos sistemas executados com emissão de relatório de comissionamento, Conforme item 8.6 do Memorial Descritivo. | cj | 1 | 3371.16 | 3371.16
|  | SUBTOTAL DAS OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 6065680.7
|  | BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU (26,63%) |  |  |  |  | 1615290.7704
|  | SUBTOTAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU (26,63%) |  |  |  |  | 7680971.4704
5 |  | EQUIPAMENTOS RELEVANTES |  |  |  |  | 252312.79
5.1 |  | Ar Condicionado Central
5.1.1 | Composição 0901 | Fornecimento e instalação de Ar Condicionado central sistema VRF. O Instalador deverá considerar no fornecimento todos os Equipamentos mesmo que não especificamente mencionados ou indicados, de forma que o sistema opere de forma plenamente satisfatória. Fornecimento de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e Projeto fornecidos | TR | 23.1 | 10001.59 | 231036.73
5.1.2 | Composição 0902 | Fornecimento e instalação de Sistemas de Ventilação e Exaustão mecânica. O Instalador deverá considerar no fornecimento todos os Equipamentos mesmo que não especificamente mencionados ou indicados, de forma que o sistema opere de forma plenamente satisfatória. Fornecimento de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e Projeto fornecidos | cj | 6 | 3546.01 | 21276.06
|  | SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS RELEVANTES |  |  |  |  | 252312.79
|  | BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU (16,32%) |  |  |  |  | 41177.4473
|  | SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS RELEVANTES COM BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU (16,32%) |  |  |  |  | 293490.2373
|  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COM BDI CALCULADO SEGUNDO INSTRUÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU |  |  |  |  | 7974461.7077

## Cronograma
BASE | PLANILHA DE SERVIÇOS (REFERENCIAL) PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 02 DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC EM GURUPI - TO, COMPREENDENDO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL
2020-12-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias
|  |  |  | valor | % | valor | % |  |  | valor | % | valor | % | valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS | 1130791.3882 | 14.18% | 373161.1581 | 33 | 147002.8805 | 13 | 147002.8805 | 13 | 147002.8805 | 13 | 147002.8805 | 13 | 169618.7082 | 15
2 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | 4559999.8898 | 57.18% | 319199.9923 | 7 | 1003199.9758 | 22 | 1231199.9703 | 27 | 1048799.9747 | 23 | 638399.9846 | 14 | 319199.9923 | 7
3 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | 635977.9518 | 7.975% | [6 empty] | 203512.9446 | 32 | 279830.2988 | 44 | 152634.7084 | 24
4 | INSTALAÇÕES PREDIAIS E MECÂNICAS | 1354202.2406 | 16.98% | 81252.1344 | 6 | 243756.4033 | 18 | 297924.4929 | 22 | 297924.4929 | 22 | 230214.3809 | 17 | 203130.3361 | 15
5 | EQUIPAMENTOS RELEVANTES | 293490.2373 | 3.68% |  |  |  |  | 102721.5831 | 35 | 88047.0712 | 30 | 73372.5593 | 25 | 29349.0237 | 10
| TOTAL GERAL COM BDI | 7974461.7077 | 100% | 773613.2848 | 9.701% | 1393959.2595 | 17.48% | 1778848.9267 | 22.31% | 1785287.3638 | 22.39% | 1368820.1041 | 17.17% | 873932.7688 | 10.96%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  |  | 773613.2848 | 9.701% | 2167572.5444 | 27.18% | 3946421.4711 | 49.49% | 5731708.8349 | 71.88% | 7100528.939 | 89.04% | 7974461.7077 | 100%

## Cálculo BDI
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
DEMONSTRATIVO BDI - SERVIÇOS
Item | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3
Seguro + Garantia | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Riscos | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16
Impostos (soma) | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
C.P.R.B. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
ISS - Município de Gurupi - TO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
C.P.R.B. aumentada de 2,00% para 4,50% em função da Lei nº 13.161/2015
* A legislação do Município implica em aplicação do percentual de 5% sobre o preço do serviço descontado o custo dos materiais estipulado em 30% do total da obra pelas instruções da própria municipalidade
FÓRMULA
BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
0.03
0.008
0.0097
0.0059
0.0616
0.1165
TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA |  |  |  | 26.63%
DEMONSTRATIVO BDI - EQUIPAMENTOS
Item | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado
Administração Central | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 1.5
Seguro + Garantia | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.3
Riscos | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.56
Despesas Financeiras | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 0.85
Lucro | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3.5
Impostos (soma) | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
C.P.R.B. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
FÓRMULA
BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
0.015
0.003
0.0056
0.0085
0.035
0.0815
TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA |  |  |  | 16.32%